## 调减
滁州市2023年中心城区城建重点项目中期调整登记表（调减）
[17 empty] | 单位 |  |  | 单位 | 万元
项目 类型 | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设地点 | 建设内容及规模 | 建设 起止年月 | 资金来源 | 原投资 | 减少投资 | 估算总投资 | [6 empty] | 调整 依据 | 前期工作开展情况 |  | 总体进展情况 | 备注
[10 empty] | 总计 | 自筹（社会）资金 | 上级资金 | 市财政 资金 | 融资（贷款）资金 | 县区财政资金 | 发债资金 |  | 请明确项目是否涉及土地审批手续及预计完成时间（土地指标、土地报批等） | 请明确项目规划、设计、征迁、施工招标等前期工作开展情况及预计完成时间
[8 empty] | 67200 | 62600 | 60720 | 1000 | 0 | 6100 | 0 | 0 | 53620
| 一、受资金影响，调为储备项目3个，减少投资4.86亿。 | [6 empty] | 48620 | 48620 | 48620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48620
| 1 | 滁州市第二人民医院传染病院区扩建项目（病房楼改造工程 | 滁州市第二人民医院 | 琅琊区清流中路1401号 | 改造建筑面积1.35万平方米原精神科住院病房楼作为传染科非呼吸道传染病使用，改造床位240张。 | 2023.06 2024.10 | 发债资金 | 5000 | 5000 | 5000 | [5 empty] | 5000 | 非标专项债不支持改造类项目发债，建设资金未落实。 | 现有院区内病房楼装修改造，不涉及新用地审批，土地使用证已具备。 | 项目立项、可研、规划方案、初步设计已完成，施工图未设计，施工未招标，项目暂停。 | 立项、可研、土地、环评、规划方案、初步设计已完成，资金未落实，施工图设计暂停。 | 调为储备项目
| 2 | 明湖新区仁义路等电力隧道项目 | 市明湖建管中心 | 明湖新区 | 仁义路电力隧道，南起滁阳路、北至敬梓路，滁阳路电力隧道，西起仁义路，东至滁州大道，总长度约5.8公里的土建工程。 | 2024.9 2025.12 | 发债资金 | 31620 | 31620 | 31620 | [5 empty] | 31620 | 发债资金未落实 | 土地报批：已完成征收勘界工作，正在同步推进林地报批工作； 预计完成时间：因市林地指标已用完，正在积极争取省林地指标，待使用林地审核同意书下发后，一个月内完成土地指标报批工作 | 规划及设计：已完成用地预审审批工作及施工图设计； 施工招标：已完施工控制价编制工作，待建设资金落实后，挂网公开招标。 | 目前已经完成施工招标前准备工作，剩余土地指标正在推进中 | 发债资金未落实，建议调整为储备项目
| 3 | 南谯区双桥水库小流域治理 | 市明湖建管中心 | 明湖新区 | 滁阳路以南双桥水库上游水系沟通及环境整治，总长约4.6公里，岸线4.3公里。 | 2024.9 2025.12 | 发债资金 | 12000 | 12000 | 12000 | [5 empty] | 12000 | 因发债未申报，建设资金未落实 | 土地报批：因国土空间规划调整，需重新进行土地征收勘界工作； 预计完成时间：目前已完成初步设计方案调整工作，待初步设计批复后进行林地报批组件工作，待使用林地审核同意书下发后，一个月内完成土地指标报批工作 | 规划及设计：已完成可研批复工作，正在报批初步设计方案； 施工招标：待建设资金落实后，立即启动施工图设计及控制价编制工作。 | 目前已经完成可研报批工作，正推进初步设计方案报批工作，待国土空间规划批复后启动项目用地土地征收组件工作 | 因发债未申报，建设资金未落实，建议调整为储备项目
| 二、因土地、征迁、规划方案等影响，调为储备项目3个，减少投资0.75亿 | [6 empty] | 7500 | 7500 | 7500 | 1000 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 5000
| 1 | 党校至览山路段（龙蟠河）综合治理工程 | 琅琊山旅游发展有限公司 | 党校至览山路段（沿龙蟠河） | 对党校至览山路段龙蟠河治理新建道路、桥梁改造、景观提升 | 2022.3 2023.12 | 市财政资金 | 1500 | 1500 | 1500 |  |  | 1500 |  |  |  | 5月6日，苏虹副市长在听取琅琊山相关项目汇报时，要求在琅琊山总规批复后，将该路段与琅琊山东门片区开发建设同期进行，故暂缓。 |  |  |  | 暂缓，调为储备项目
| 2 | 红花桥水库—清丰路道路（红花桥路） | 琅琊山旅游发展有限公司 | 琅琊山 | 为满足滁州市西部山区居民出行需求，连通市主城区及琅琊山，南谯区相关镇、村修建，起于红花桥水库止于清丰路，长约6.5公里，宽8米。 | 2023.1 2024.06 | 发债资金 | 5000 | 5000 | 5000 | [5 empty] | 5000 | 道路部分位于风景名胜区范围内，且规划设计方案涉及占用林地52亩、耕地57亩，部分涉及生态红线，目前正在协调有关部门，暂缓项目实施。 |  |  |  | 暂缓，调为储备项目
| 3 | 环琅琊山景观道配套附属（东门入口加油加气站）工程项目 | 琅琊山旅游发展有限公司 | 览山路与西涧路交叉口西北侧 | 在琅琊山东门处建设包括加油站、加气站、营业场所、公厕等配套设施。 | 2023.3 2023.12 | 自筹资金 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | [5 empty] | 项目位于风景名胜区范围内，由于琅琊山总规尚未批复，尚不具备办理用地选址及规划审批条件，项目暂缓实施。 |  |  |  | 暂缓，调为储备项目
| 三、减少投资项目6个，减少投资6480万。 | [6 empty] | 11080 | 6480 | 4600 | 0 | 0 | 4600 | 0 | 0 | 0
| 1 | 2023年人行道提升改造工程 | 市重点工程建管处 | 城区 | 金陵路、醉翁东路等人行道提升改造 | 2023.5 2023.12 | 市财政资金 | 1100 | 600 | 500 |  |  | 500 |  |  |  | 因财政资金紧张，本着先急后缓的原则，该项目先行实施一部分 | 否 | 已完成立项、可研批复，设计工作 | 资金暂未落实 | 投资调减，原1100万调减为500万
| 2 | 2023年沥青大中修工程 | 市重点工程建管处 | 城区 | 中都大道等道路沥青路面提升改造 | 2023.5 2023.12 | 市财政资金 | 780 | 280 | 500 |  |  | 500 |  |  |  | 因财政资金紧张，本着先急后缓的原则，该项目先行实施一部分 | 否 | 已完成立项、可研批复，设计工作 | 资金暂未落实 | 投资调减，原780万调减为500万
| 3 | 2023年市管道路排水综合整治工程 | 市重点工程建管处 | 城区 | 市管道路道路雨污水混接排查及整治工程 | 2023.5 2023.12 | 市财政资金 | 1600 | 600 | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  | 因财政资金紧张，本着先急后缓的原则，该项目先行实施一部分 | 否 | 已完成立项、可研批复 | 资金暂未落实 | 投资调减，原1600万调减为1000万
| 4 | 2023年全市道路照明提升工程 | 市重点工程建管处 | 城区 | 滁阳路（丰乐大道-醉翁路）等无灯道路新建安装 路灯；对城区照明不足道路路灯进行改造提升。 | 2023.05 2024.05 | 市财政资金 | 600 | 200 | 400 |  |  | 400 |  |  |  | 因财政资金紧张，本着先急后缓的原则，该项目先行实施一部分 |  |  |  | 投资调减，原600万调减为400万
| 5 | 2023年城区公园及道路绿地管理提升项目 | 市重点工程建管处 | 城区公园及主干道 | 城区公园、主干道绿化更新，公园游园设施维修（包括公园游园道路铺装、古建、园建等），城区护栏格栅采购安装（包括绿化带护栏、公园游园防撞护栏等更新更换），体育器材采购安装及城市绿线、绿地和绿道等涉绿专项规划编制等 | 2023.05 2023.12 | 市财政资金 | 1000 | 500 | 500 |  |  | 500 |  |  |  | 因财政资金紧张，本着先急后缓的原则，该项目先行实施一部分 |  |  |  | 投资调减，原1000万调减为500万
| 6 | 八里地块周边配套道路工程（八中南侧规划支路和永丰路） | 市重点工程建管处 | 城区 | 稻香路长400米，宽36米；八中南侧规划支路长460米，宽20米；永丰路长450米，宽15米；主要建设内容为道路、雨污水、交通附属、绿化、照明等。 | 2022.12 2024.06 | 市财政资金 | 6000 | 4300 | 1700 |  |  | 1700 |  |  |  | 项目用地指标已落实，受房屋征迁及土地补偿资金等影响，二条道路无法开工建设 |  |  |  | 因征迁未完成，八中南侧规划支路和永丰路调减.投资调减，原6000万调减为1700

## 调增
滁州市2023年中心城区城建重点项目中期调整登记表（调增）
单位 万元
项目 类型 | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设地点 | 建设内容及规模 | 建设 起止年月 | 资金来源 | 估算总投资 | [6 empty] | 建设 依据（请明确项目根据什么纪要、规划、批复、考核或需求等进行谋划） | 前期工作开展情况 |  | 资金保障情况（请明确项目资金来源、资金保障方及资金落实情况） | 备注
[8 empty] | 总计 | 自筹（社会）资金 | 上级资金 | 市财政 资金 | 融资（贷款）资金 | 县区财政资金 | 发债资金 |  | 请明确项目是否涉及土地审批手续及预计完成时间（土地指标、土地报批等） | 请明确项目规划、设计、征迁、施工招标等前期工作开展情况及预计完成时间
[8 empty] | 47430 | 820 | 6000 | 29110 | 0 | 11500 | 0
| 1 | 人民东路东延（龙兴路辅道至金陵路） | 市重点工程建管处 | 市本级 | 道路长约90米，红线宽20米，为城市支路，断面为（3m人行道+3.5m非机动车道+3.5m机动车道）×2=20m，主要建设内容为道路、排水、照明、交通标线等 | 2023.9 2023.12 | 市财政资金 | 130 |  |  | 130 |  |  |  | 2023.4.14市规建管办《关于龙兴路北辅道工程有关情况的报告》，经分管市领导签字同意 | 已完成土地指标报批 | 已开展设计 |  | 市自然资源和规划局拟调整该处规划，将人民东路东延
| 2 | 人民西路公共停车场项目 | 市住建局 市工投公司 市重点工程建管处 | 城区 | 建设内容以停车场、道路、给排水、照明、绿化等为主，总面积约8372平方米。 | 2023.9 2023.12 | 自筹资金 | 820 | 820 | [5 empty] | 依据2023年6月19日市规建管办《研究滁城公共停车场及充电桩建设有关问题》（2023年第7期） |  | 目前施工图及清单编制已完成 | 已落实
| 3 | 武警滁州支队内部环路 | 市重点工程建管处 | 城区 | 武警支队内部靶场环路，长约500米，宽5米的混凝土道路（原靶场环路全部利用）内容包括新建路面，原环装道路加铺沥青路面，部分排水改造，估算总投资75万 | 2023.09 2023.12 | 市财政资金 | 75 |  |  | 75 |  |  |  | 依据邓常务在《关于商请支持武警、特警支队靶场内部道路建设的函》的批示
| 4 | 南营房道路修复 | 市重点工程建管处 | 城南 | 南营房营区内部道路修复，总面积约3万平米。 | 2023.9 2024.12 | 市财政资金 | 150 |  |  | 150 |  |  |  | 市领导批示，支持部队建设 |  | 方案设计已完成
| 5 | 全椒路（龙兴路-滁阳路）工程 | 市重点工程建管处 | 城南 | 道路长2350米、宽44米，主要建设内容为道路、雨污水、路灯、绿化以及交通附属设施。 | 2023.12 2024.06 | 市财政资金 | 8700 |  |  | 8700 |  |  |  | 市分管领导批示 |  |  |  | 2023年二类项目调整为一类
| 6 | 跨泄洪渠交通桥 | 市重点工程建管处 | 城区 | 在滁州市 LNG 应急调峰储配站与拖锹岭路之间新建跨泄洪渠交通桥一座，保障应急 LNG 槽罐车通行，新建跨泄洪渠交通桥一座 | 2023.11 2024.03 | 市财政资金 | 60 |  |  | 60 |  |  |  | 市分管领导批示
| 7 | 市科技馆消防改造 | 市重点工程建管处 市科协 | 市本级 | 对市科技馆进行消防整改，具体为消防整改施工、检测及评估等。 | 2023.9 2024.1 | 市财政资金 | 200 |  |  | 200 |  |  |  | 2023年4月26日《关于请求解决市科技馆消防整改资金的请示》，经分管财政市领导同意。 | 不涉及 | 整改清单已梳理完成
| 8 | 北湖公园环保公厕 | 市重点工程建管处 | 市本级 | 建设内容：环保公厕1座，含基础、化粪池、管道及配套设施等。 | 2023.9 2023.11 | 市财政资金 | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 为北湖公园服务 |  | 尚未开展相关工作
| 9 | 养老助餐（湿地公园点）中心 | 市重点工程建管处 | 城南 | 新中式两层坡屋面建筑，总建筑面积686平米，估算投资约240万元，能够同时容纳食堂形式就餐人数为136人。 | 2023.9 2024.3 | 市财政资金 | 240 |  |  | 240 |  |  |  | 2022年11月15日会议纪要精神 |  | 方案设计已完成
| 10 | 排水管网畅通工程 | 市重点工程建管处 | 城区 | 恒兴路、滁阳路、龙蟠大道等雨污水管网等联通 | 2022.10 2023.6 | 市财政资金 | 1500 |  |  | 1500 |  |  |  | 市委主要负责同志指示，要加大城区区域突出生态环境问题整改力度；滁州市生态环境保护委员会办公室关于2022年第四季度长江（安徽）经济带生态环境警示片披露问题的整改措施要求 |  | 前期未开展 |  | 1500万预估不够，依据《滁城排水综合整治行动实施方案》及许书记7月17日调研要求今年亟需加大实施范围。
| 11 | 滁城排水管网溯源排查 | 市重点工程建管处 | 城区 | 对中心城区排水管网开展排查 | 2023.07 2023.12 | 市财政资金 | 3000 |  |  | 3000 |  |  |  | 依据《滁城排水综合整治行动实施方案》，市政府第30次常务会会议纪要要求尽快实施 |  | 前期未开展
| 12 | 会峰路跨清流河桥维修加固 | 市重点工程建管处 | 城区 | 会峰路跨清流河桥维修 | 2023.9 2025.3 | 市财政资金 | 1200 |  |  | 1200 |  |  |  | 《滁州市人民政府专题会议纪要》第22号 | 否 | 已完成立项批复，设计工作 | 财政资金，暂未落实 | 增加投资1200万，由原8000万调增为9200万
| 13 | 金陵路与醉翁路交口东北侧住宅项目排水设施迁改项目 | 市重点工程建管处 | 城南 | 金陵路4处、东坡路1处涵管迁改 | 2023.7 2023.12 | 市财政资金 | 600 |  |  | 600 |  |  |  | 市文旅集团开发的金陵路东侧地块实际需要
| 14 | 西涧路公交站台采购项目 | 市交通运输局 | 西涧路（学院路-丰乐大道） | 西涧路路段新建16座站台。 | 2023.9 2023.12 | 市财政资金 | 170 |  |  | 170 |  |  |  | 1、历年两会人大代表提案建议西涧路无站台及公交车辆通行问题 2、周边党校、学校、群众意见要求建设。 3、览山路公交首末站即将竣工，线路延伸调整需要。 | 不涉及 | 站台规划实地测量阶段 |  | 西涧路沿路无站台，且途径中共党校、职业技术学院、机电工程学院等多处单位，沿途无公交车站台，为保障周边学生出行，且览山路公交首末站即将完工，建议该路段采购安装站台。
| 15 | 紫薇路等道路公交站台采购项目 | 市交通运输局 | 紫薇南路（东坡路-滁州大道） 醉翁路（南谯路—凤阳路） | 紫薇南路新建7座，醉翁路新建5座；龙蟠大道交通局站新增一座站台，公安局站向西迁移；共新建13座站台。 | 2023.8 2023.11 | 市财政资金 | 145 |  |  | 145 |  |  |  | 1、重点处建设道路立项时未纳入站台建设，现道路竣工通车，预留港湾无站台设施。 2、周边小区群众意见要求建设。 | 不涉及 | 站台规划实地测量阶段 |  | 紫薇路、醉翁路道路建设预留港湾，但道路施工立项时未纳入配套建设站台，且周边小区出行无站台乘坐；龙蟠大道路段轻轨建设站台拆除调整。
| 16 | 遵阳街新建公交站台采购项目 | 市交通运输局 | 紫薇北路 | 紫薇北路遵阳街公交站台新建4座 | 2023.8 2023.12 | 市财政资金 | 40 |  |  | 40 |  |  |  | 2023年6月25日上午市委书记许继伟对遵阳街现场检查，要求公交对遵阳街周边进行保障。 | 不涉及 | 该站点现为临时站点，已于6月28日启用通车。
城市提示类 | 17 | 明湖一小一幼周边环境工程 | 市明湖建管中心 | 明湖新区 | 明湖一小及明湖一幼周边环境综合整治共计约31.79亩,工程内容包括停车场、草坪 | 2023.11 2024.6 | 市财政资金 | 380 |  |  | 380 |  |  |  | 周边学校即将建成投入使用，需对周边环境进行综合整治，提升居民获得感 | 绿化面积约31.79亩，其中约5.76亩没有土地指标，预计2024年3月完成剩余土地指标报批工作 | 待完成立项批复后启动前期工作
| 18 | 龙山小学 | 滁州经开区 市教体局 市重点工程建管处 | 凤阳路与龙蟠大道交口东北侧地块（龙山小区南侧） | 征地约60亩，规划36个教学班，建筑面积约2.3万平方米，新建教学及辅助用房，并采购配套附属设施及设备。 | 2023.10 2024.09 | 经开区财政资金 | 11500 |  |  |  |  | 11500 |  | 市领导批示
| 19 | 市人才公寓相关维修项目 | 市机关事务管理处 市重点工程建管处 | 东坡西路30号 | 占地面积2.6万㎡，总建筑面积6.9万㎡ | 2023.08 2023.12 | 市财政资金 | 390 |  |  | 390 |  |  |  | 依据市分管领导对《关于市人才公寓相关维修建议的报告》的批复
| 20 | 凤翔东路 | 南谯区政府 市重点工程建管处 | 清琅南院安置小区北侧 | 长约400m、宽约16m。 | 2023.6 2023.12 | 市财政资金 | 640 |  |  | 640 |  |  |  | 清琅别苑二期安置房北侧配套道路，该安置点争取2023年底完工。 |  |  |  | 土地、林地等工作矛盾由区政府完成后，交由市重点处实施
| 21 | 昌辉路 | 南谯区政府 市重点工程建管处 | 永乐西苑安置小区南侧 | 昌辉路长约321m，宽29m | 2023.6 2024.7 | 市财政资金 | 960 |  |  | 960 |  |  |  | 永乐西苑安置房西侧、南侧配套道路，该安置点争取2024年10月完工。 |  |  |  | 土地、林地等工作矛盾由区政府完成后，交由市重点处实施
| 22 | 南扬郡东侧、南侧规划支路 | 琅琊区政府 市重点工程建管处 | 南扬郡安置小区东侧、南侧 | 东侧道路长约280m、宽20m；南侧道路长约720m、宽22m。 | 2023.7 2023.12 | 市财政资金 | 2500 |  |  | 2500 |  |  |  | 南扬郡安置小区配套道路，该安置点争取2023年底完工 |  |  |  | 土地、林地等工作矛盾由区政府完成后，交由市重点处实施
| 23 | 滁州市公共实训基地 | 市人力资源和社会保障局 | 洪武路以南、黄圩路以西、立言路以东、春华路以北40.71亩地块 | 围绕滁州地方经济的“八大产业链”，重点打造六个实训（培训）基地和技能大赛集训与服务中心：先进装配制造业技能培训基地、智能家电与电子信息产业技能培训基地、汽车与运输产业技能培训基地、绿色能源产业技能培训基地、电商与现代物流业技能培训基地、省级安全生产技能实训基地（省应急管理厅、人社厅审批已通过）、技能大赛集训与服务中心。规划用地面积约40.71亩，规划建筑面积30200平方米 | 2024.03 2025.09 | 中央预算投资、市财政预算拨款 | 14000 |  | 6000 | 8000 |  |  |  | 市政府第25次常务会、安徽滁州技师学院搬迁工作领导小组会议纪要（2023年6月14日） | 2023年8月底前完成土地划拨市人社局手续 | 项目土地征迁工作已完成；项目规划设计预计2023年8月底前完成；项目施工招标预计2023年12月底前完成。 | 资金来源：中央预算投资、市财政预算拨款；资金暂未落实。 | 列为储备项目开展前期工作，争取上级资金，同时充分论证市公共实训基地建设规模，待资金落实后再启动